## Producto Backlog
ID | Descripción | Prioridad | Estimación (Puntos) | Notas
US01 | Como Docente, quiero registrarme e iniciar sesión con Gmail para acceder al sistema. | Alta | 5 | Requerimiento base para autenticación.
US02 | Como Docente, quiero crear una clase y obtener un código QR para que los estudiantes se unan. | Alta | 8 | Incluye generación y visualización QR.
US03 | Como Docente, quiero subir una rúbrica de evaluación en formato Excel para usarla en evaluaciones. | Alta | 7 | Requiere integración con archivos.
US04 | Como Estudiante, quiero escanear un código QR para unirme a una clase y participar en evaluaciones. | Alta | 6 | Depende de US02.
US05 | Como Docente, quiero realizar evaluaciones en tiempo real y que los estudiantes las completen. | Media | 10 | Requiere interfaz dinámica.
US06 | Como Sistema, quiero calcular los resultados de la evaluación automáticamente. | Alta | 9 | Incluye lógica de rúbricas.
US07 | Como Docente, quiero ver un resumen claro de los rendimientos del grupo. | Media | 6 | Reportes básicos.
US08 | Como Docente, quiero exportar los resultados de la evaluación a Google Sheets para una gestión más detallada. | Media | 8 | Integración con Google API.
US09 | Como Estudiante, quiero usar una interfaz móvil optimizada para acceder al sistema. | Media | 7 | Enfocado en responsividad.
US10 | Como Sistema, quiero proteger los datos de los usuarios para garantizar su seguridad. | Alta | 10 | Incluye encriptación y autenticación.

## Sprint Backlog
Iteración (Sprint) | Inicio | Término | Épica | Historia | ID Actividad | Actividad | Tipo de Actividad | Responsable(s) | Estado
Sprint 01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Evaluación | US01 (Registro/Login) | 1.1 | Planificación del proyecto. | Análisis | Axel Molina | Completado
Sprint 01 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Evaluación | US01, US04 (Acceso/Unión) | 1.2 | Elaboración del diagrama UML (casos de uso). | Análisis | Abigail Jaimes, Diego Martinez | En Revisión
Sprint 01 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Evaluación | US01, US04 (Acceso/Unión) | 1.3 | Verificación del diagrama UML. | Análisis | Axel Molina | En Revisión
Sprint 01 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Evaluación | US06, US07 (Cálculo Resultados) | 1.4 | Elaborar diagramas UML del proceso de cálculo. | Análisis | Axel Molina | En Proceso
Sprint 01 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Evaluación | US03, US05 (Rúbrica/Evaluación) | 1.5 | Planear la arquitectura (frontend, backend, integraciones con Google). | Desarrollo | Abigail Jaimes, Diego Martinez | En Proceso
Sprint 01 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Evaluación | US09 (Interfaz Móvil) | 1.6 | Creación de la interfaz. | Desarrollo | Diego Martinez | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Evaluación | US10 (Seguridad Datos) | 1.7 | Programar APIs de prueba (Backend). | Desarrollo | Axel Molina | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Evaluación | US01 (Registro/Login) | 1.8 | Diseño de la base de datos (tablas para usuarios). | Análisis | Abigail Jaimes, Diego Martinez | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Evaluación | US01, US02 (Inicial) | 1.9 | Reunión inicial. | Gestión | Abigail Jaimes, Diego Martinez | En Proceso
Sprint 01 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Evaluación | Todas | 1.1 | Pruebas unitarias de cada módulo. | Desarrollo | Diego Martinez | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Evaluación | US02 (Creación Clase) | 1.11 | Diseño de generación de códigos QR. | Desarrollo | Abigail Jaimes | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Evaluación | US03 (Subida Rúbrica) | 1.12 | Implementación de importación de Excel. | Desarrollo | Diego Martinez | Tarea

## Casos de Prueba
ID Caso de Prueba | Tester | Fecha de Prueba | Tipo de Prueba | Nombre Caso Prueba | Descripción Caso Prueba | Pasos de Prueba | Resultado Esperado | Sprint | Comentarios u Observaciones | Categoría | Evidencia | Estado del ciclo 1 | Estado del ciclo 2 | Estado del ciclo 3
CP-001 | Diego Martinez | 2025-10-10 | Funcional | Crear cuenta - Registro Manual | Verificar el registro/inicio de sesión exitoso del Docente con Google. | 1. Clic en "Registrarse con Google". 2. Seleccionar cuenta de Gmail. | El usuario accede a la plataforma y ve su dashboard. | 1 | Correcto | Aprobado | [https://ejemplo.com/registro-ok] | Correcto | Correcto | Correcto
[9 empty] | Error en segundo intento corregido |  | [https://ejemplo.com/error-log] | Error | Correcto | -
CP-002 | Diego Martinez | 2025-10-11 | Funcional | Verificar la navegación de Mis Clases y crear clases por el Docente | Verificar que el Docente pueda crear una clase y genere un QR. | 1. Navegar a "Mis Clases". 2. Clic en "Crear Clase". 3. Ingresar nombre y tema. | La nueva clase aparece en el listado y se genera y muestra un código QR único. | 1 | QR generado correctamente | Aprobado | [https://ejemplo.com/clase-creada] | Correcto | - | -
CP-003 | Diego Martinez | 2025-10-12 | Funcional | Verificar la unión exitosa del Estudiante a una clase escaneando el QR. | Verificar que el Estudiante se una a una clase escaneando un QR. | 1. Estudiante abre la app. 2. Clic en "Unirme a Clase". 3. Escanear el código QR. | El Estudiante es añadido a la clase y es visible en la lista del Docente. | 1 | Unión exitosa | Aprobado | [https://ejemplo.com/union-ok] | Correcto | - | -
CP-004 | Diego Martinez | 2025-10-13 | Funcional | Verificar la subida exitosa de una rúbrica en formato Excel. | Verificar que el Docente pueda subir una rúbrica válida. | 1. Clic en "Subir Rúbrica". 2. Seleccionar un archivo .xlsx válido. 3. Verificar manejo de archivo inválido. | El sistema importa la rúbrica y la muestra en formato editable. Error si archivo inválido. | 1 | Subida OK, error en .txt corregido | Aprobado | [https://ejemplo.com/rubrica-ok] | Correcto | Correcto | -
CP-005 | Diego Martinez | 2025-10-14 | Funcional | Verificar el inicio de una evaluación en tiempo real por el Docente. | Verificar que el Docente pueda iniciar una evaluación. | 1. El Docente selecciona la evaluación y hace clic en "Iniciar". 2. Estudiantes reciben notificación. | La evaluación comienza y los estudiantes reciben la notificación para iniciar. | 1 | Notificación retrasada, corregido | Aprobado | [https://ejemplo.com/eval-inicio] | Error | Correcto | -
CP-006 | Diego Martinez | 2025-10-15 | Funcional | Verificar el cálculo automático y correcto de la calificación final. | Verificar que el sistema calcule las calificaciones automáticamente. | 1. Finalizar la evaluación. 2. Revisar los resultados. | La calificación final coincide exactamente con el puntaje esperado según la rúbrica. | 1 | Cálculo correcto | Aprobado | [https://ejemplo.com/resultados] | Correcto | - | -
CP-007 | Diego Martinez | 2025-10-16 | No Funcional | Verificar la accesibilidad de la interfaz en dispositivos móviles (responsividad). | Verificar que la interfaz sea usable en móviles. | 1. Acceder a la plataforma desde un teléfono. 2. Probar a crear una clase. | La interfaz se adapta correctamente al tamaño de la pantalla sin cortes ni problemas de usabilidad. | 1 | Responsividad OK | Aprobado | [https://ejemplo.com/movil-ok] | Correcto | - | -
CP-008 | Diego Martinez | 2025-10-17 | No Funcional | Verificar la seguridad en el almacenamiento de datos. | Verificar que los datos de usuarios se almacenen de forma segura. | 1. Crear cuenta. 2. Verificar en logs que los datos estén encriptados. | Los datos no son legibles sin descifrado. | 1 | Encriptación confirmada | Aprobado | [https://ejemplo.com/seguridad-ok] | Correcto | - | -
CP-009 | Diego Martinez | 2025-10-18 | Funcional | Verificar la exportación de resultados a Google Sheets. | Verificar que los resultados se exporten correctamente. | 1. Finalizar evaluación. 2. Clic en "Exportar a Google Sheets". 3. Verificar archivo. | Los resultados se exportan correctamente a Google Sheets. | 1 | Exportación exitosa | Aprobado | [https://ejemplo.com/export-ok] | Correcto | - | -
CP-010 | Diego Martinez | 2025-10-19 | Funcional | Verificar la coevaluación y autoevaluación por estudiantes. | Verificar que los estudiantes puedan evaluarse entre sí o a sí mismos. | 1. Iniciar evaluación. 2. Seleccionar opción de coevaluación. 3. Completar formulario. | Los resultados de coevaluación se registran y son visibles para el Docente. | 1 | Funciona correctamente | Aprobado | [https://ejemplo.com/coevaluacion] | Correcto | - | -